罗府办发〔2018〕223号

罗甸县人民政府办公室

关于印发罗甸县村级卫生机构及人员管理工作实施方案的通知

各乡镇人民政府、斛兴街道办事处，县府各有关工作部门：

《罗甸县村级卫生机构及人员管理工作实施方案》已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

# 2018年12月25日

罗甸县村级卫生机构及人员管理工作实施方案

为贯彻落实深化医药卫生体制改革，进一步加强村卫生室管理，根据《村卫生室管理办法（试行）》（国卫基层发〔2014〕33号）、省卫计委印发《贵州省卫生计生委关于全力做好深度贫困村卫生室规范化建设的通知》（黔卫计函〔2018〕39号）、《罗甸县全域实施脱贫攻坚医疗保障三年行动方案（2018-2020）》等文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团的重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署和全国卫生与健康大会精神，坚持以人民为中心的发展思想，创新卫生室管理，深入推进乡村卫生服务一体化，全面提升基层医疗卫生服务能力，坚决打赢脱贫攻坚战，加快推进健康罗甸建设。

二、工作目标

（一）加强队伍建设，建立一支素质较高、满足人民群众健康需求的乡村医生队伍，更好保障农村居民享受卫生计生均等化服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，更大发挥健康“守门人”的作用。

（二）整合现有资源，提高乡村医生待遇，乡村医生养老保障政策得到有效落实。

（三）加强基础建设，深度贫困村、易地扶贫安置点、农村中小学校实现医疗服务全覆盖，实现“30分钟乡村健康服务圈”。

三、主要任务

（一）实施村卫生室项目建设

结合健康扶贫工程，实施深度贫困村、易地扶贫安置点、农村中小学校卫生室建设，原则上每个行政村有1所标准化卫生室提供服务。

（二）整合村级卫生计生职能

根据村级计生服务职能转变，将村级计生工作与卫生工作进行职能整合，由村卫生室统一管理实施，乡村医生同时承担卫生、计生服务，以及学校医务室管理服务。

（三）优化配置乡村医生

根据省人民政府办公厅关于印发《贵州省进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(黔府办函〔2015〕199号)及黔南州人民政府办公室《关于印发加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(黔南府办发〔2012〕52号)精神，按照“每村服务人口少于1000人的，配置1名乡村医生；每村服务人口在1000人至2000人的，配置2名乡村医生；每村服务人口在2000人至3000人的，配置3名乡村医生；每村服务人口在3000人以上的，配置4名乡村医生”的标准，结合脱贫攻坚全域推进工作实际，优先配齐配强69个村卫生室队伍，对现有的村计生员和乡村医生（含近三年县政府免费培养的乡村医生），按照公平、公正、公开、就近原则，注重学历（医学背景）优先，采取统一考试方式，选出素质较高、责任心较强、群众较满意的人员担任乡村医生，确保全县乡村医生总体具备中专及以上学历。目前，全县共需选聘207名乡村医生（含学校医务室人员）。

- （四）保障乡村医生基本待遇

- 1.基本待遇。从2019年1月1日起，选聘的乡村医生政府定额补助每人每月1200元，补助资金从现有村计生员和乡村医生的基本工资中整合给予保障，不足部分由县财政补齐。

- 2.养老保险。从2019年1月1日起，将在职乡村医生纳入城乡居民养老保险进行统筹参保，所需费用由县级财政以500元/人/年的标准代乡村医生缴纳城乡居民养老保险。

（五）建立乡村医生聘用退出机制

原则上乡村医生的聘用实行一年一聘。聘用期内，年度考核合格以上等次的，继续聘用；考核不合格的，不再聘用，不再享受待遇。原则上男满60周岁、女满55周岁后不再承担乡村医生工作。

- （六）规范开展乡村医生考核

- 在县级卫生计生行政部门的统一组织下，由乡镇卫生院及乡镇计生办按季度对乡村医生进行考核，具体考核办法由卫计主管部门另行制定。年度考核结果作为乡村医生执业注册和获得财政补助的主要依据，以及下年度聘用的条件之一。

（七）建立乡村医生培训机制

制定乡村医生培训方案，采取集中授课、视频教学、临床实践临床进修学习相结合方式，每年组织开展不少于1次乡村医生生免费培训，提高乡村医生业务能力。

- （八）规范乡村医生业务管理

- 县卫生计生行政部门按照《中华人民共和国执业医师法》、《乡村医生生从业管理条例》等有关规定，切实加强乡村医生执业管理和服务质量监管，促进合理用药，提高医疗卫生服务的安全性和有效性。

四、实施步骤

（一）摸底调查。2019年1月10日前，完成对现有村计生人员及乡村医生摸底调查，核实辖区内村卫生室及乡村医生基本情况，制定乡村医生管理工作方案。

（二）组织实施。2019年1月30日前，完成69所村卫生室规范化建设；完成乡村医生统一考试和聘用工作，制定培训计划。

（三）考核验收。2019年12月底前，由县卫计主管部门组织对村级卫生计生工作实施情况进行考核总结评价，对在规定时间内未完成工作任务的单位和乡镇提出整改意见，限期整改。对整改不力，影响全县工作推进的，实行责任追究。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为加强村级卫生机构及人员管理的组织领导，成立以县政府分管领导任组长，县卫计、人社、财政、教育、各乡（镇、街道）主要负责同志为成员的工作领导组。各乡（镇、街道）要在县领导组的领导下，围绕目标任务，制定具体方案，强化组织保障。

（二）注重协调配合。各乡（镇、街道）、各部门要加强协调配合，形成责权明确、分工协作、齐抓共管的工作格局。县卫计局要加强乡村医生队伍管理，制定乡村医生聘用、培训、考核等办法；县人社局要配合指导做好乡村医生考试；县财政局要保障乡村医生基本工资；县教育局要保障乡村医生办公场所，加强学校医务室的管理；各乡（镇、街道）政府要做好政策宣传，配合做好乡村医生选聘，落实好村卫生室建设规划和用地；各相关部门要积极发挥职能作用，及时解决工作推进中遇到的新问题、新困难。

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

罗甸县人民政府办公室                  2018年12月25日印发

共印60份